## DialogTIME.Web
Vorlagen
Passwort ändern
Startstop stornieren
Sperrung nach x Tage
Projektrapport

## Übersicht
Nr. | Kunde | Modul | Aktivität | Kurzbeschrebung | Status | Dialog | Fälligkeit | Erledigt | Priorität
1 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Kommentare im Bildschirm Sitzungen werden nicht vollständig angezeigt. Anzeige sollte analog Traktandum möglich sein. | erledigt | hari |  | 2016-12-11
61 | Therwil | Behördenlösung | Korrektur | EMail Beilagen können auf Tablet nicht geöffnet werden | offen | ale |  |  | 1
3 | Zernez | Behördenlösung | Programmierung | Vermerk automatisch befüllen | abgelehnt | hari | wir haben kein Kürzel, das Kürzel kann auch nicht immer vorgegeben werden!
4 | Zernez | Gever | Programmierung | Ordner Hintergrundfarbe nicht optimal | offen | hari
5 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Sitzungsgeldabrechnung (Jahressitzung) mit mehreren Einträgen | offen | hari
6 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | pdflib installiere, auch doc und docx Filer korrekt installieren | offen | ade
7 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Ctrl+C und CTRL+V von Sitzungsdokumenten einbauen, auch im Menü. | offen | hari
8 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Redesign Sitzungsfenster | offen | hari
9 | Wünnewil Flamatt | Vertragsverwaltung | Programmierung | Dokumentenkategorie als Registername im Dokument | erledigt | hari |  | 2016-12-11
10 | Wünnewil Flamatt | Dokumenteverwaltung | Programmierung | Eigenschaften Dokument, bei Verträgen Meta-Daten auch anzeigen | erledigt | hari |  | 2016-12-11
11 | Wünnewil Flamatt | Vertragsverwaltung | Programmierung | Outlook Aufgabe mit verständlichen Betreff | erledigt | hari |  | 2016-12-11
12 | Wünnewil Flamatt | Vertragsverwaltung | Programmierung | Benutzer umbenenn in Verantwortlicher | erledigt | hari |  | 2016-12-11
13 | Wünnewil Flamatt | Vertragsverwaltung | Programmierung | Dokumentenkategorien erweitern: Arbeitsvertrag Miet- und Pachtvertrag, Baurechtsvertrag, Übereinkunft, Statuten, Kaufvertrag, Vereinbarung, Konzession, Dienstbarkeitsvertrag, Übriger Vertrag | erledigt | hari |  | 2016-12-11
14 | Wünnewil Flamatt | Vertragsverwaltung | Programmierung | Erinnerungsdatum macht keinen Sinn, sondern Erinnerung vor Ablauf in Tg. | erledigt | hari |  | 2016-12-11
15 | Wünnewil Flamatt | Vertragsverwaltung | Programmierung | Erinnerungsserien (unbefristete Verträge) sollen an allen Kündigungsterminen pro Jahr erinnert werden | erledigt | hari |  | 2016-12-11
16 | Fahrwangen | Behördenlösung | Parametrierung | Zeitintervall; Der Timeout schaltet sich zu schnell ein. Die Einstellung müsste >30 Min sein. Aktuell erfolgt der Timeout nach rund 10 Minuten. | erledigt | gaf | 2016-12-16 | 2016-12-16
67 | Fahrwangen | Behördenlösung | Korrektur | Ansicht passt sich Bildschirm nicht an (siehe Abbildung vorstehend). | erledigt | ale | 2017-01-31 |  | 1
89 | Therwil | Behördenlösung | Korrektur | Berechtigungen, Traktanden nicht sichtbar wenn keine Berechtigung vorhanden Lösung: Geschäftstitel und Traktandentitel **** keien Berechtigung **** In Sitzung keine Einladung, Protokoll für die benutzer anzeigen die keine Berechtigung haben | offen | ale | 2017-02-15 |  | 1
19 | Wünnewil Flamatt | Vertragsverwaltung | Programmierung | Erinnerungen können für meherer Benutzer eingetragen werden | erledigt | hari |  | 2016-12-11
111 | RZGD | Behördenlösung | Erweiterung | Kommentar bei der Sitzung ist 2000 auf varcharmax machen | offen | ale |  |  | 1
21 | Wünnewil Flamatt / Therwil | Gever | Programmierung | Mail sollte aus Geschäft geschrieben werden können und dort hinterlegt. | erledigt | hari
22 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Unbedingt Benachrichtigung wenn neue Unterlagen, Protokolle in Behördenlösung, Sitzung oder Geschäft abgelegt werden. | offen | hari
23 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Auf Sitzung sollten weitere Berechtigungen vergeben werden können, damit jemand nicht alle Sitzungen sehen kann. | offen | hari
24 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Dokumente müssen momentan z.B. auf Desktob zwischengespeichert werden um diese auf HP einzufügen oder um aus einer Adressliste Etiketten zu erstellen. Dies sollte nicht nötig sein. | offen | hari
25 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Wenn PDF drucken, warum kann nicht direkt in Geschäft gespeichert werden Speichern über Scan-Ordner und danach in Geschäft übernehmen. Lösungsvorschlag Dialog: Funktion bauen; Rechte Maus auf Dokument - Per Email als PDF senden analog Sitzungsdokumente | offen | hari
26 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Wenn ein Mail 4 Anhänge hat und ich einen via Drag and Drop ins GEVER einfügen möchte, werden alle Anhänge mitkopiert Im Moment ungültiger Eintrag (Mail) manuell löschen. Lösungsvorschlag Dialog: Gewünschte Anhänge sollen angewählt werden können und nur die markierten anschliessend via Drag&Drop eingefügt werden
27 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Können nicht mehrere Geschäfte zur selben Zeit geöffnet werden? das ist momentan nicht möglich. Es geht nur, wenn das Gever pro Geschäft nochmals geöffnet wird. | offen | hari
28 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Gemeinderat kein Sachbearbeiter, Namen ändern Bezeichnung Sachbearbeiter weglassen oder durch "Person" ersetzen | offen | hari
29 | Wünnewil Flamatt | Gever | Programmierung | Versionsverlauf löschen ohne letzte Version, also ohne das Dokument zu löschen Es ist von Dialog ein Konzept in Ausarbeitung, welche jedoch beim Archivieren erst eine Löschung von Versionen zulassen wird.
30 | Kirchlindach | Gever | Programmierung | Ctrl +C und Ctrl + V bei Sitzungsdokumente | offen | Hari
31 | Kirchlindach | Gever | Programmierung | Ctrl +C und Ctrl + V Für Ordner in Geschäften, dies macht die Vereinigung von Geschäftsen effizienter | offen | Hari
32 | Kirchlindach | Gever | Programmierung | Export Kommentare mit Zeilenumbruch oder devExpress Liste | offen | Hari
33 | Kirchlindach | Gever | Programmierung | Dokumente im Geschäftsdossier: Erstelldatum sollte statisch sein, d.h. darf bei der Erstellung einer neuen version nicht verändert werden | offen | Hari
34 | Kirchlindach | Gever | Programmierung | Kopieren eines Dokumentes sollte Kürzel des Sachbearbeiters nicht übernommen werden????
35 | Kirchlindach | Gever | Daten | Datenkorrekturen: Sachbearbeiter veramtwortlicher und Auftraggeber von benutzer X auf Benutzer Y gemäss Excel Liste (bei aktiven Geschäften) | offen | hari
36 | Kirchlindach | Gever | Neuentwicklung | Meherere Geschäfte, Sitzungen, Aufgaben, etc. öffnen | offen | Hari
37 | Kirchlindach | Gever | Neuentwicklung | Vertragsbeendung soll Outlook Einträge entfernt werden | offen | Hari
38 | Kirchlindach | Gever | Parametrierung | Schulkommission (Schulleitung Gabrielle Wirth soll separiert gedruckt werden, ggf. Ptotokoll2)? (Frau Lobsiger macht Protokollierung) | offen | Hari
39 | Kirchlindach | Gever | Parametrierung | In Protokoll und Einladung soll Präsident Bildungskommission angedruckt werden (Präsident der Bildungskommission) | offen | Hari
40 | Kirchlindach | Gever | Neuentwicklung | Bemerkungen zur Dokumentenkategorie einblenden | offen | Hari
41 | Kirchlindach | Gever | Parametrierung | In der Einladung zur Gemeindeversammlung hat es unterschiedliche Schriftarten | offen | Hari
42 | Kirchlindach | Gever | Parametrierung | In der Einladung zur Gemeindeversammlung ist die Traktendenliste verschoben (Anzahl Linie) | offen | Hari
43 | Kirchlindach | Gever | Parametrierung | in der Einladung soll "BÜRO GEMEINDERAT" oder "BÜRO SCHULKOMMISSION" angedruckt werden | offen | Hari
44 | Kirchlindach | Gever | Parametrierung | In der Einladung zum Gemeinderat anstelle BeschlussNr soll die geschäftsNr. Angedruckt werden | offen | Hari
45 | Kirchlindach | Gever | Parametrierung | Im Protokollauszug soll anstelle TraktandenNr die BeschlussNr angedruckt werden, weiter soll rechts die GeschäftsNr angedruckt werden. | offen | Hari
46 | Zernez | Gever | Neuentwicklung | Neues Feld "Traktandum bereinigt" | erledigt | Hari
47 | Zernez | Gever | Korrektur | Falls Änderungen an Sitzungsteilnehmer gemacht wird und nicht gespeichert wird, soll Sicherheitsabfrage erscheinen | erledigt | Hari
48 | Zernez | Gever | Korrektur | Falls Beilagen zur Aktenauflage angewählt werden und nicht gespeichert wird, soll Sicherheitsabfrage erscheinen | erledigt | Hari
49 | Zernez | Gever | Korrektur | Falls Traktandentyp des Traktandums geändert wird und nicht gespeichert wird, soll Sicherheitsabfrage erscheinen | erledigt | Hari
50 | Zernez | Gever | Neuentwicklung | Sitzungsdokumente im Word soll gleich sein wie bei pdf, bzw. Dokumententitel | offen | Hari
51 | Zernez | Gever | Neuentwicklung | Unterodner werden geschlossen, wenn neuer Ordner erfasst wird | offen | Hari
52 | Zernez | Gever | Neuentwicklung | Wenn neues Dokument registriert wird, sollen die bestehenden Dokumententitel des Ordners | zurückgestellt | Hari
53 | Zernez | Gever | Neuentwicklung | Drag and drop Dokumentenfolder | erledigt | Hari
54 | Zernez | Gever | Work around | Stunden und Minuten bei Sitzungszeit: Kann mit Cursor gesprungen werden | erledigt | Hari
55 | Therwil | Gever / Behördenlösung | Neuentwicklung | Bestimmte Benutzer sollen Sitzungen vor WebFreigabe einsehen können | erledigt | Ale
56 | Therwil | Aufgaben | Neuentwicklung ??? | Berechtigungen analog Geschäft erfolgen (Gremium), weiter soll das Schlüsselikone anwählbar sein um Berechtigungen pro Aufgabe zu bestimmen | offen | Hari
57 | Therwil | Aufgaben | Neuentwicklung | Aufgaben sollten automatisch ins Outlook eingetragen werden
58 | Therwil | Aufgaben | Neuentwicklung | Aufgaben sollen direkt aus dem Traktandum erfassbar sein | in Bearbeitung | Hari
59 | Therwil | Gever | Daten | Alle Geschäften die Web-Freigabe setzten? | erledigt | Hari
60 | Therwil | Gever | Neuentwicklung | Geschäft Berechtigung: Sortierung nach Berechtigung | offen | Hari
112 | RZGD | Behördenlösung | Erweiterung | Dokumente anzeigen in Aufgaben | offen | ale |  |  | 1
62 | Düdingen | Sitzungsgeldabrechnung | Neuentwicklung | Neuer Report für Sitzungsgeldabrechnung | offen | Hari
2 | Zernez | Behördenlösung | Programmierung | Öffnen der Sitzungseinladung gibt Fehlermeldung | offen | ale |  |  | 2
64 | Fahrwangen | Behördenlösung | Parametrierung | Timeout-Intervall in Behördenlösung: Wird die Behördenlösung während gefühlten rund 5 Minuten nicht genutzt, erfolgt ein Timeout und erzwingt den User zur Neuanmeldung. Dieser Timeout-Intervall ist auf mindestens 30 Minuten zu erhöhen. | erledigt | gaf | 2016-12-16 | 2016-12-16
65 | Fahrwangen | Behördenlösung / EWK Info | Neuentwicklung | Bis wann wird die Darstellung im Bereich «EWK info» umgestellt (siehe mein Mail vom Fr 28.10.2016 09:14) Reihenfolge gemäss Mail Alter der Jubilare einstellbar siehe 17 | erledigt | ale | 2016-01-15
66 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Parametrierung | Bei B- und C-Geschäften wird die Vorschau «Entscheid» immer noch angezeigt: Achtung Icon nicht anwählen, dann wird auch kein Traktandum erscheinen (kein Traktandum) | offen | hari | 2016-12-31
17 | Fahrwangen | Behördenlösung | Programmierung | Gruppierung Sortierung EWK Information | offen | ale | 2017-01-31 |  | 2
68 | Fahrwangen | Behördenlösung | Neuentwicklung | siehe 18 Sitzungsunterlagen können nicht in einem Viewer angeschaut werden, sondern müssen lokal abgespeichert werden. Somit haben alle GR’s auf Ihren privaten ICT-Mitteln Daten von der Gemeinde abgespeichert. Ist aufgrund der Datensicherheit und des Datenschutzes einerseits suboptimal und andererseits wird für den Download teils viel Zeit aufgewendet. | erledigt | ale
69 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Programmierung | Kommentare werden nur ungenügend angezeigt. Ein Zeilenumbruch in Kommentarzeile wäre zumindest zu programmieren, damit der gesamte Text gelesen werden kann. Nützlich wäre auch, wenn z.B. der Text ins Protokoll übertragen werden könnte, wenn inhaltlich wichtig (siehe Abbildung nachstehend). | offen | hari | 2016-12-31 | 2016-12-31
70 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung / Behördenlösung |  | User kann Kalender im Behördenportal nicht selber bewirtschaften. Ausserdem ist Kalender in GEVER nicht mit Outlook verknüpft, was Doppelerfassungen nötig macht. Nutzen von Kalender ist deshalb niederschwellig. Wenn von einem erfassten Termin direkt zur allfällig vorhandenen Sitzung oder zu einem verknüpften Geschäft direkt gewechselt werden könnte und eine Verknüpfung via Add-In zu Outlook bestünde, wäre das Modul «Kalender» nutzbringend. Dialog: Bei der Erfassung (Speicherung) der Sitzung soll ein Kalendereintrag an die GR versendet werden. Wunsch: Auch Nicht-Sitzungstermine sollen in der Behördenlösung eingetragen werden können | offen | hari
71 | Reserve |  |  | ….
18 | Fahrwangen | Behördenlösung | Programmierung | Dokumentenviewer anstelle Download Beilagen Sitzungsdokumente | offen | ale |  |  | 4
73 | Fahrwangen | Behördenverzeichnis | Parametrierung | Personensuche freischaten
74 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Programmierung | eCH-0039 Schnittstelle für Übernahme dossier und Dokumente von Fremdsystemen Bsp Klib | offen | hari | 2017-12-31
75 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Neuentwicklung | Protokollauszug welcher erstellt wird und im Word noch formatiert wird soll pro Traktadum als docx und Versioniert abgelegt. Dieses Dokument soll als Pdf-A abgelegt werden und via Eail versendet werden können. Das EMail soll ebenfalls als Beweis abgelegt werden. | offen | hari | 2017-01-31
76 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Programmierung | eMail aus Geschäft versenden mit Anhänge etc. | offen | hari | 2016-12-31
77 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Progarmmierimg | Aktenverzeichnis Dokumentenliste mit Inhalt (spezielles Formular ggf. eCH-Stanadrd) | offen | hari
78 | Fahrwangen |  |  | Aufgabenverwaltung: Es kann keine Eskalationsstufe eingestellt werden und ein Erinnerungsdatum kann zwar eingetragen werden, nur wo bzw. wie und wer wird erinnert? Die Aufgabenverantwortung geht in die Ferien: Wenn eine Aufgabe vergessen geht. Alert soll an verschiedene rollen (z.B. Vorgesetzter) gesendet werden.
79 | Fahrwangen | Gechäftsverwaltung | Neuentwicklung | ABO Funktion mit Benachrichtigung |  |  | 2016-06-30
80 | Fahrwangen | Behördenlösung | Korrektur | Excel Tabelle (Verlinkt) eingefügt in einem Traktandum sieht unleserlich aus in der Behördenlösung
81 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Korrektur | Berechtigungen auf das Geschäft von der Sitzungen
82 | Fahrwangen | Geschäftsverwaltung | Parametrierung | Volltextsuche Office funktioniert nicht | offen | hari | 2017-01-31
83 | Duggingen | Behördenlösung | Neuentwicklung | In den Aufgaben ist der Geschäftstitel nicht ersichtlich siehe 63 | erledigt | ale
20 | Wünnewil Flamatt | Behördenlösung | Programmierung | Dokumente insbesondere Verträge sollen vom Gemeinderat einsehbar sein (ohne dass er auf das Geschäft zugreiffen soll | offen | ale |  |  | 4
85 | Zernez | Behördenlösung | Korrektur | Schriftart in der Behördenlösung schlecht lesbar
86 | Zernez | Dokumentenverwaltung | neuentwicklung | Neuer Ordner anlagen in einem Geschäft (beim Dokument registrieren)
87 | Lauenen | Dokumentenverwaltung | Neuentwicklung | Dokumente löschen in der Dokumentenverwaltung analog Geschäftsverwaltung | offen | hari
88 | St. Antoni | Geschäftsverwaltung | Neuentwicklung | Sucheingaben löschen (Ignore) | offen | hari
63 | Fahrwangen | Behördenlösung / Aufgaben | Neuentwicklung | Aufgaben sind unvollständig in der Behördenlösung | offen | ale | 2017-01-15
90 | Grabs | Baugesuch | Migration | Bei allen alten Baugesuche (2016…) sollten die neu hinzugefügten Prozessschritte welche Status NULL haben auf Statdus Eröffnet und Datam am mit tagesdatum abgefüllt werden. | erledigt | hari |  | 2017-01-27
91 | Grabs | Baugesuch | Anpassung | Im Overview der Baugesuchssuche soll in der Combobox Person nur die Personenarten ausgewählt werden, welche auch in der Hauptmaske zur Verfügung stehen | erledigt | hari |  | 2017-02-07
92 | Grabs | Baugesuch | Anpassung | In der Fristenkontrolle sollen die ausgewählten Prozessschritte pro Benutzer abspeicherbar sein. | erledigt | hari |  | 2017-02-07
93 | Grabs | Baugesuch | Neuentwicklung | Folderstrukturen sollen definierbar sein und auf ein Baugesuch übernommen werden | offen | hari
94 | Gabs | Baugesuch | Neuentwicklung | Excel mit Platzhalter | offen | hari
95 | Grabs | Baugesuch | Anpassung | Freigabe von Dokumenten sollte Word als pdf umgewandelt werden. | erledigt | hari |  | 2017-02-07
96 | Grabs | Baugesuch | Neuentwicklung | Nachdem die Parzelle ausgewählt wurde sollen die Eigentümer automatisch eingefügt werden | erledigt | hari |  | 2017-02-07
97 | Grabs | Baugesuch | Anpassung | Zwei neue Felder "geplantes Baubeginn" und "geplantes Bauende" einfügen. | erledigt | hari |  | 2017-02-07
98 | Grabs | Baugesuch | Neuentwicklung | Es sollen aus verschiedenen Baugesuchen Serien Word Dateien aus Vorlagen erstellt werden (Protokoll eingegangen; Protokoll bewilligt; Newsletter, Aushang) | erledigt | hari |  | 2017-02-07
99 | Grabs | Baugesuch | Anpassung | Assekuranz Nr. (GebäudeNr.) in Overview Grid anzeigen | erledigt | hari |  | 2017-02-07
100 | Grabs | Baugesuch | Korrektur | Massendruck funktioniert nicht | erledigt | hari |  | 2017-01-27
101 | Grabs | Baugesuch | Einstellungen | Folder mit Grid Einstellungen zügeln, darf nicht auf Grundbuchfolder liegen. | offen | hari
102 | Langnau i. E. | Baugesuch | Schnittstelle | Adressschnittstelle soll mit menübefehl ausgeführt werden | offen | hari
103 | Langnau i. E. | Geschäftsverwaltung | Anpassung | Meta-Daten bei E-Mails Wird ein E-Mail, welches von uns versendet worden ist, in GEVER eingefügt, so füllt die GEVER-Anwendung zwar das korrekte Versanddatum ab, jedoch im Feld „Eingangsdatum“ statt im Feld „Ausgangsdatum“. Finden wir grundsätzlich sinnvoll. Wird nicht so einfach sein festzustellen, ob das Email versendet oder empfangen wurde. Wir werden dies prüfen und ist auf die Pendenzenliste aufgenommen worden. | offen | hari
104 | Langnau i. E. | Geschäftsverwaltung | Protokollauszug | Protokollauszug soll abspeicherbar sein und mit Berechtigungen steuerbar, dass nur der reduzierte Protokollauszug im Geschäft angezeigt wird. | offen | hari
105 | Gretzenbach | Geschäftsverwaltung | Korrektur | Dokumente werden bei der Registreirung nicht gelöscht | offen | hari
106 | Gretzenbach | Geschäftsverwaltung | Erweiterungh | Dokumntenregistrierung (Dokument per EMail oder als Speichern unter) | offen | hari
107 | Gretzenbach | Geschäftsverwaltung | Erweiterungh | Mehrere Protokollauszüge als PDF auf einmal als EMail versenden | offen | hari
108 | Kehrsatz | Geschäftsverwaltung | Korrektur | Auswertung Inhaltsverzeichnis nach Stichwort funktioniert nicht, Stichwort wird nicht angedruckt | offen | hari
109 | Starrkirch | Geschäftsverwaltung | Korrektur | Sitzungsnummerierung bei mehreren Sitzungen am gleichen Tag funktioniert nicht: Zeit soll ebenfalls berücksichtigt werden | offen | hari
110 | Starrkirch | Geschäftsverwaltung | Korrektur | Statusänderung Sitzung wird refresh auf Sitzungsoverview nicht gemacht | offen | hari
72 | Fahrwangen | Behördenlösung | Prrogrammierung | Gremien die nicht mehr aktiv sind (Gültigbis) nicht anzeigen | offen | ale | 2016-12-31
84 | Fahrwangen | Behördenlösung | Korrektur | Dokumente eines Geschäftes werden nicht angezeigt (mit Fritz testen und Beispiel anschauen ob es nun korrigiert ist) RZGD: In den Geschäften werden nicht alle freigegebenen Dokumente angezeigt Berechtigungen: Folders auf der ersten Ebene können berechtigungen haben, dies muss berücksichtigt werden | offen | ale | 2017-01-15
2

## 5
Es sollten auf einer Sitzung mehere Einträge mit dem gleichen mitarbeiter erfassbar sein. Weiter sollte auch ein Datum erfassbar sein.
Die Konsequenz auf die Auswertungen muss geprüft werden.

## 8
Ist
SOLL

## 17
Reihenfolge sollte einstellbar sein, dies könnte in einem Code oder Global definiert werden

## 18
Wenn Dokumente zur Ansicht heruntergeladen werden müssen, wird auf dem jeweiligen Gerät viel Speicherkapazität verbraucht. Besser wäre ein Dokumentenviewer webbasiert, damit lokal kein Speicher erforderlich ist. Für die Nutzung mit Mobile-Devices (Tablets usw.) ist via Apps eine Alternative-Lösung erforderlich. – Es kann jedoch nicht sein, dass die Gemeinderäte im «Download-Ordner» ihres Gerätes alles Sachgeschäfte zwischengespeichert haben und diese immer wieder manuell herauslöschen müssen.

## 56
Icons in der gleichen Reihenfolge wie in der Geschäftsverwaltung
Neues Icon Berechtigung
Berechtigung wird pro zugeteiltes Gremium erstellt, falls ein Benutzer in zwei Gremium zugeteilt ist, gilt die höhere Berechtigung (z.B. stfe ist in GR und hat Berechtigung Lesen und in BK hat er Berechtigung Vollzugriff, dann wird Vollzugriff angewendet).

## 58
Lösungsvorschlag:
Neue Aufgabenlasche, es werden alle Aufgaben eines Geschäftes angezeigt
Es können auch neue Aufgaben erfasst werden.

## 60
Grid kann nicht nach Berechtigung sortiert werden

## 63
Es fehlen vor allem Geschäfts-Nr. und Geschäfts-Titel. Dialog: in der Behördenlösung Zudem kann von der Aufgabe nicht zum Geschäft gewechselt werden (keine Verknüpfung). Dialog: in der Behördenlösung Weiter sollten einem User nicht nur seine eigenen Aufgaben angezeigt werden, sondern diejenigen seiner Organisation. D.h. die Gemeinderäte sehen in der Aufgabenansicht alle Aufgaben mit Geschäftseigner1 / Auftraggeber «Gemeinderat». Mittels Filter können danach die «eigenen» Aufgaben angezeigt werden. Dialog: ist bereits möglich, siehe Einstellung
nur Punkt 1 und 2 realisieren

## 67
mit IE
Lösungsvorschlag: ggf. die Beilagen unter dem Traktandum anzeigen und nicht rechts

## 11x
Betreff: Erinnerung Vertragskündigung /-Ablauf: Vertrag 4711 Wartungsvertrag Dialog

## 15x
Beispiel:
Jedes Jahr kann der Vertrag Ende März oder Ende Juni gekündigt werden.
Die Kündigungsfrist beträgt 10 Tage, die Erinnerung soll 30 Tage vor Kündigungsfrist erfolgen.
1. Erinnerung | 21 Februar 2017 (Achtung eine Serie, d.h. 21. Februar 2017, 21. Februar 2018, 21. Februar 2019…) | Ende März 2017 - 10 Tage Kündigungsfrist = 21. März 2017 - 30 Tage Erinnerung = 21. Februar 2017
2. Erinnerung | 20. Mai 2017 (Achtung eine Serie, d.h. 20. Mai 2017, 20. Mai 2018, 20. Mai 2019…) | Ende Juni 2017 - 10 Tage Kündigungsfrist = 20. Juni 2017 - 30 Tage Erinnerung = 20. Mai 2017
3. Erinnerung | 21. Februar 2018
4. Erinnerung | 20. Mai 2018
etc.
Erinnerung als Serien
pro Kündigunsmöglichkeit soll eine Serie gemäss obiger Berechnung erstellt werden.

## 19x
Verantwortlicher
Es sollte ein Multiline Dropdown Feld möchlich sein, z.B.
Stefan Fellmann | Ja
Hari Narasimhan | Nein
Corinne Sager | Ja
Fritz Ganath | Nein
Es soll angezeigt werden, welcher Benutzer eine Erinnerung erhalten hat